| BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

## BÁO CÁO

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

## KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1– THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

- Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp, khoản vay số: 2968-VIE (SF), được ký ngày 7/3/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) và Chính phủ Việt Nam, Thời gian thực hiện dự án: 2013-2018 với tổng số tiền theo thiết kế ban đầu của dự án là 48.170.000 SDR tương đương 84 triệu USD (ADB 74 triệu USD, Chính phủ Việt Nam 10 triệu  USD vào thời điểm ký Hiệp Định. Tuy nhiên, do tỷ giá SDR xuống thấp nên vốn vay ADB chỉ còn 68,64 triệu USD ngày 15/16/2018).

## 2 -  Tổng vốn đầu tư  của dự án theo kế hoạch tổng thể điều chỉnh, bổ sung được Bộ NN &PTNT phê duyệt (Quyết định số 3559/QĐ-BNN-TC ngày 31/8/2017):

## + Vốn phi tín dụng (Ban QLDA Trung ương và 10 Ban QLDA tỉnh thực hiện): 929 tỷ VND (ADB: 849,5 tỷ VNĐ, CPVN: 79.5 tỷ VND);

## + Vốn tín dụng các định chế tài chính (Ngân hàng NN &PTNT, Ngân hàng hợp tác xã) thực hiện: 805 tỷ VND (ADB: 665 tỷ VNĐ, CPVN: 140 tỷ VND);

## 3- Hình thức tài  trợ: Dự án vốn vay;

## 4- Địa điểm thực hiện dự án: Mười (10) tỉnh là: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng;

5-  Mục tiêu của dự án:

5.1. Mục tiêu tổng quát:

(i) Xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường thông qua việc xúc tiến xây dựng/nhân rộng các mô hình nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ sản xuất nông nghiệp hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ứng phó/giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phế phụ phẩm trong nông nghiệp, quản lý hiệu quả các hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông sản.

(ii) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp thông qua mở rộng và phát triển chương trình khí sinh học (KSH) từ quy mô công trình nhỏ hộ gia đình đến quy mô công trình vừa và lớn tạo nguồn năng lượng sạch; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

5.2. Mục tiêu cụ thể:

(i) Hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm trong sản xuất khí sinh học được cải thiện một bước; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần phát triển chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại bền vững; tạo ra nguồn năng lượng sạch; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn; tạo nguồn thu từ dự án CDM;

(ii) Ứng dụng các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp trong lĩnh vực thủy sản và trồng trọt đã được khẳng định hiệu quả trên thế giới, thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam và nhân rộng có chọn lọc các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, ứng phó/giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

II . KẾT QUẢ  THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

2.1. Hợp phần 1 – Quản lý chất thải chăn nuôi

## 2.1.1. Tiểu hợp phần 1.1: Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và thị trường các bon

2.1.1.1. Hoạt động 1: Tiêu chuẩn hoá và phổ biến gói thiết kế cho quản lý chuỗi giá trị khí sinh học.

a) Nội dung chính của hoạt động:

Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn về công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa; (ii) tập huấn và thông tin tuyên truyền về xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học và các công nghệ tiên tiến khác nhằm sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nuôi giun quế.

b) Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm:

+ Các Ban QLDA tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tuyên truyền và phổ biến những thông tin về xử lý môi trường chăn nuôi và yêu cầu của dự án đến người dân, cụ thể: (i) in tờ rơi, áp phích tuyên truyền về dự án, về công nghệ, quản lý và cách vận hành công trình khí sinh học; (ii) làm pano giới thiệu về dự án tại các xã, thôn bản; (iii) tuyên truyền trên đài phát thanh các tỉnh, huyện và loa truyền thanh tại các xã, thôn, bản; (iv) xây dựng phóng sự, tọa đàm trên Đài truyền hình tỉnh (Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng);

+  Dự án đã tổ chức 80  lớp tập huấn về hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng công trình KSH  cho 2559 hộ nông dân có đơn đăng ký xây dựng, lắp đặt các công trình quy mô nhỏ,  trong đó có 938 người được đào tạo là nữ, 243 người là dân tộc thiểu số.(Chi tiết lớp tập huấn tại Phụ lục 1).

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ CPMU đã hoàn thiện các hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật và môi trường cho: (i)  công trình KSH  quy mô nhỏ dạng xây và composite; (ii)  công trình KSH  quy mô vừa dạng xây và phủ bạt HDPE; (iii)  công trình KSH  quy mô lớn dạng HDPE. CPMU cũng đã biên soạn 03 sổ tay hướng dẫn về (i) “Sổ tay vận hành và bảo dưỡng công trình KSH  quy mô vừa và lớn công nghệ hồ phủ bạt HDPE”; (ii) “Sổ tay xây dựng và lắp đặt công trình KSH  quy mô vừa và lớn công nghệ hồ phủ bạt HDPE”; (iii) “Sổ tay vận hành và bảo dưỡng công trình KSH  quy mô nhỏ”. Các hướng dẫn và sổ tay này đã được ban hành và cung cấp  rộng rãi cho người dân tại 10 tỉnh tham gia dự án.

+ Dự án đã xây dựng các hướng dẫn về: (i) hỗ trợ tài chính mức 5 triệu đồng/ công trình KSH cho các đối tượng nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ trụ cột gia đình; (ii) các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình KSH  quy mô vừa với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ công trình.

+ Ban QLDA Trung ương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Hướng đi mới trong xử lý môi trường chăn nuôi, bao gồm: (i) phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tuyên truyền và đăng tải trên 20 bài viết và 10 tin ngắn; (ii) phối hợp với Tạp chí Nông nghiệp và PTNT xuất bản 01 số chuyên đề về Hướng đi mới trong xử lý toàn diện môi trường chăn nuôi; (iii) Đã thực hiện 05 phóng sự truyền hình chuyên đề và 01 cầu  truyền hình đặc biệt để phổ biến kỹ thuật cũng như trao đổi về chính sách trong quản lý chất thải  chăn nuôi; (iv) phối hợp với Viện Chính sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD), Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Cục chăn nuôi, Đảng ủy Bộ NN & PTNT tổ chức 07 hội nghị khoa học, tư vấn chính sách nhằm tuyên truyền về công nghệ xử lý chất thải và sản xuất phân bón hữu cơ theo chuỗi giá trị cũng như đề xuất chính sách liên quan; (v) thực hiện nhiều phóng sự trên VTV1, VTC1 và nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của dự án; (vi) tăng cường hiệu quả hoạt động quảng bá, thông tin tuyên truyền trên website của Dự án (http://www.lcasp.org.vn);

+ Các Ban QLDA tỉnh đã tổ chức 2.077 lớp tập huấn về hướng dẫn vận hành, an toàn, bảo dưỡng công trình khí sinh học cho 59.776 hộ nông dân có đơn đăng ký xây dựng, lắp đặt các công trình KSH quy mô nhỏ. Trong đó có 22.520 người là nữ,  5.015 người là dân tộc thiểu số.

2.1.1.2. Hoạt động 2: Tăng cường năng lực cho các cơ quan có liên quan nhằm giám sát các công trình khí sinh học đã xây dựng.

a. Nội dung chính của hoạt động:

Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) tăng cường năng lực giám sát môi trường chăn nuôi và KSH  cho các đơn vị có liên quan ở cấp trung ương và ở cấp tỉnh; (ii) kiểm tra tối thiểu 10% các công trình KSH  đã được dự án hỗ trợ và đánh giá mức độ cải thiện về môi trường.

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm.

+ Dự án đang triển khai thực hiện hoạt động tăng cường thiết bị quan trắc môi trường và quản lý cơ sở dữ liệu KSH cho  các tỉnh tham gia dự án và các đơn vị có liên quan nhằm giám sát môi trường chăn nuôi và khí sinh học hiệu quả tại các tỉnh dự án. Nhà cung cấp thiết bị đang trong quá trình bàn giao các thiết bị cho Cục Chăn nuôi và 10 tỉnh tham gia dự án.  Viện Môi trường và viện Chăn nuôi đã nhận đầy đủ thiết bị.

+ Ban QLDA Trung ương và các Ban QLDA tỉnh đã phối hợp đi kiểm tra776 công trình KSH  quy mô nhỏ, 6công trình quy mô vừa.

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Lũy kế từ đầu dự án, đã có 7.395. công trình KSH quy mô nhỏ, 22 công trình quy mô vừa và 02 công trình KSH quy mô lớn được kiểm tra (theo phương pháp lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên các công trình dựa trên cơ sở dữ liệu các tỉnh cập nhật). Tỉnh vẫn chưa thực hiện kiểm tra đúng chỉ tiêu quy định như Bình Định, (Chi tiết tại Phụ lục 3).

+ Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các công trình đều hoạt động tốt, chưa phát hiện thấy công trình nào hư hỏng đến thời điểm hiện tại, người dân có ý thức quản lý và bảo dưỡng công trình theo đúng hướng dẫn.

2.1.1.3. Hoạt động 3: Hỗ trợ tài chính cho các công trình khí sinh học

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ tài chính để: (i) xây lắp 65.000 công trình KSH quy mô nhỏ (trong đó có 51.000 công trình hỗ trợ mức 3 triệu đồng và 14.000 công trình hỗ trợ mức 5 triệu đồng); (ii) 40 công trình quy mô vừa với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ công trình.

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm:

+ Ban QLDA các tỉnh đã xây lắp được 1.933 Công trình cỡ nhỏ, 17 công trình cỡ vừa, hỗ trợ tài chính cho 1.878 công trình KSH quy mô nhỏ, 04 công trình quy mô vừa (Chi tiết tại Phụ lục 2).

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Lũy kế từ đầu dự án đến 15/6/2018, toàn dự án đã xây lắp được 52.247 công trình cỡ nhỏ, 37 công trình cỡ vừa, và 02 công trình lớn; hỗ trợ tài chính cho  49.064 công trình quy mô nhỏ, 24 công trình quy mô vừa và 02 công trình quy mô lớn.

2.1.1.4. Hoạt động 4: Nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng, và giám sát các công trình khí sinh học.

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) tập huấn và cấp chứng nhận cho các thợ xây và  nhà thầu có năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng/ lắp đặt các công trình KSH tại 10 tỉnh; (ii) hỗ trợ hình thành đội ngũ  kỹ thuật viên có trình độ nhằm đảm bảo nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân đăng ký tham gia dự án.

b. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Lũy kế từ đầu dự án đã tổ chức 36 lớp tập huấn kỹ thuật viên với sự tham gia của 1.229 người, trong đó 293 người là nữ, 18 lớp tập huấn thợ xây với sự tham gia của 492 người, trong đó 28 người là nữ.

2.1.1.5. Hoạt động 5: Tăng cường năng lực và cung cấp trang thiết bị cho các đơn vị liên quan để quản lý cơ sở dữ liệu khí sinh học quốc gia.

- Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) xây dựng hệ thống giám sát từ trung ương đến địa phương để theo dõi  lượng giảm phát thải khí nhà kính hàng năm; (ii) cung cấp tư vấn về cơ chế vận hành thị trường các bon trong lĩnh vực KSH.

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:            :

+ Các Ban QLDA tỉnh tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm CSDL khí sinh học do Chương trình Khí sinh học Quốc gia (NBP) quản lý và khai thác.

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Dự án đã hỗ trợ Chương trình Khí sinh học Quốc gia (NBP) xây dựng  phần mềm để giám sát cơ sở dữ liệu về giảm phát thải khí nhà kính hàng năm từ trung ương đến địa phương. Tính đến hết năm 15/6/2018, đã có 40.964 công trình KSH của dự án được cập nhật vào phần mềm, trong đó 29.129 công trình được nhập cả tên vợ và chồng.

+ Dự án đã tổ chức 02 cuộc hội thảo nhằm định hướng cho hoạt động quản lý phát triển KSH và bán tín chỉ các bon của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Dự án đã ký hợp đồng cung cấp máy chủ và một số trang thiết bị phụ trợ cho Chương trình Khí sinh học Quốc gia (NBP) nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý phát triển KSH và bán tín chỉ các bon.

# 2.2. Hợp phần 2 – Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học

a. Nội dung chính của hoạt động:

Dự án cung cấp vốn vay tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân (có ưu tiên về giới) tại các tỉnh tham gia dự án thông qua các định chế tài chính đạt tiêu chuẩn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị khí sinh học – bao gồm cho vay từ khâu xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thu gom chất thải,  bể KSH, các thiết bị sử dụng triệt để khí ga (bếp, máy phát điện, lò sấy, đường ống dẫn khí ga,...), các hạng mục xử lý môi trường (bể lắng, bể lọc,  xử lý phân thừa,…), các hạng mục lưu giữ, vận chuyển chất cặn thải để sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, các hạng mục vệ sinh để tránh lây lan bệnh tật cho vật nuôi. Các định chế tài chính (Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Hợp tác xã) sẽ vay lại nguồn vốn ADB từ Bộ Tài chính và cho người dân vay với lãi suất ưu đãi giảm 10% so với lãi suất thị trường.

Theo đề xuất của đoàn đánh giá giữa kỳ, ADB đã ban hành một văn bản không phản đối để bổ sung NHCSXH như là một FI tham gia thực hiện dự án vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Quá trình phê duyệt của chính phủ đã được hoàn thành vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 với văn bản phê duyệt của Văn phòng Chính phủ Chính phủ. Tuy nhiên, ở giai đoạn hoàn thiện Hiệp định vay lại với Bộ Tài chính, ban lãnh đạo của VBSP đã yêu cầu thay đổi các điều khoản cho vay, cụ thể là từ bỏ khoản đóng góp đối ứng 15% của Ngân hàng Chính sách. Bộ Tài chính không thể chấp nhận đề xuất này vì sự tham gia của NHCSXH phải được nhất trí với các điều khoản và điều kiện tương tự như hai FI còn lại. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội và Bộ Tài chính đồng ý không tiếp tục đề xuất đưa VBSP vào trở thành định chế tài chính tham gia dự án.

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:

+ Tiến độ thực hiện của hợp phần  này  rất chậm. Sáu tháng đầu năm, 02 ngân hàng tham gia dự án là VBARD và CoopBank mới giải ngân được 09 khoản vay với số vốn khoảng 1,78 tỷ đồng.

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Lũy kế từ đầu dự án đến nay, 02 định chế tài chính chỉ giải ngân được 372 khoản vay với số vốn khoảng 17,204 tỷ đồng,  trong đó,  ngân hàng NN &PTNT giải ngân được 230 khoản vay với 6,37 tỷ đồng,  ngân hàng Hợp tác xã giải ngân được 142 khoản vay với 10,834 tỷ đồng.

# 2.3. Hợp phần 3 – Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

2.3.1. Hoạt động 1: Sử dụng các nghiên cứu bao gồm than sinh học và các chất thải nông nghiệp khác như phân bón hữu cơ, áp dụng các ứng dụng nông nghiệp phát thải KNK thấp tạo ra năng lượng sinh học, quản lý chất thải thủy sản và các ứng dụng quản lý chất thải nông nghiệp các bon thấp khác (CSAWMP).

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) thực hiện 7 nghiên cứu về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP) nhằm thúc đẩy xử lý chất thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và các hoạt động tạo thu nhập khác (bao gồm sản xuất KSH, sử dụng khí ga sinh ra, sản xuất phân bón hữu cơ và thử nghiệm sử dụng phân bón hữu cơ trên các loại cây trồng của 10 tỉnh tham gia dự án). Các nghiên cứu về công nghệ sử dụng phế phụ phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản làm phân bón hữu cơ và năng lượng sinh học và các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính khác cũng được xem xét thực hiện trong dự án.

b. Các hoạt động đã thực hiện đến 15/6/2018:

+ Tiến độ 07 hoạt động  nghiên cứu của dự án thực hiện theo quy trình tuyển chọn tư vấn của ADB như sau:

(i) Hoạt động “Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm khí sinh học theo chuỗi giá trị” và “Nghiên cứu cải thiện công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị”: Các đơn vị thực hiện các hoạt động nghiên cứu này đã hoàn thiện báo cáo khởi động trình bày thuyết minh với Hội đồng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, chỉnh sửa theo yêu cầu của các hội đồng và đang đi điều tra thu thập số liệu để phục vụ nghiên cứu.

(ii) Hoạt động “Nghiên cứu về công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước”, “Nghiên cứu sử dụng hiệu quả chất thải trồng trọt theo chuỗi giá trị” và “Nghiên cứu xử lý bùn thải nuôi tôm ở các ao nuôi tôm” đang bắt đầu triển khai thực hiện.

(iv) Hoạt động “thí điểm công nghệ sản xuất phân hữu cơ khoáng chuyên dùng cho cây trồng chủ lực từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm khí sinh học ở Việt Nam” và “Xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng chế phẩm vi sinh vật chuyển hóa chất hữu cơ phục vụ xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải sau khí sinh học và chất thải trồng trọt tại Việt Nam để sản xuất phân hữu cơ”: Đang trình ADB và APMB xem xét phê duyệt.

2.3.2. Hoạt động 2: Xây dựng các mô hình quản lý chất thải chăn nuôi để sản xuất nông nghiệp và giảm phát thải khí nhà kính.

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ kinh phí để thực hiện 07 loại mô hình liên quan đến quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi nhằm đạt được các mục tiêu của dự án bao gồm: (i) chuyển đổi ít nhất 70% lượng chất thải chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ; (ii) sử dụng tối thiểu 80% lượng khí ga sinh ra từ các công trình khí sinh học; (iii) giảm thời gian lao động của phụ nữ và trẻ em xuống từ 1,8 – 2 giờ/ ngày.

b. Các hoạt động đã thực hiện đến 15/6/2018:

+ Tiến độ triển khai 07 gói thầu mô hình trình diễn của dự án  như sau:

- Gói thầu số 32, 33: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ: nhà cung cấp đang tiến hành thực hiện  tiến độ bàn giao lắp đặt thiết bị và tập huấn chuyển giao công nghệ tại các tỉnh như sau:

+ Tỉnh Bắc Giang và Bình Định, Sơn La:  Đã hoàn thành lắp đặt thiết bị

+ Tỉnh Bến tre: Đã hoàn thành lắp đặt 4/5 hệ thống thiết bị

+ Tỉnh Phú Thọ: Đã hoàn thành lắp đặt 4/13 hệ thống thiết bị

+ Tỉnh Hà Tĩnh, Tiền Giang, Sóc Trăng: đang thiết kế và xây dựng hệ  thống bể lắng.

+ Tỉnh Nam Định: Đã hoàn thành lắp đặt 7/8 hệ thống thiết bị.

- Gói thầu số 34: Mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ máy phát điện khí sinh học, máy tách phân tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định và Sóc Trăng: nhà cung cấp đang khảo sát hiện trang các trang trại chăn nuôi.

- Gói thầu số 35: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nhóm hộ cho Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Lào Cai): Đã ký hợp đồng vào tháng 6/2018.

- Gói thầu số 36: Mô hình sử dụng máy phát điện khí sinh học tại Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai, Sóc Trăng và Tiền Giang): Nhà cung cấp đã bàn giao cho hộ nông dân: 01 máy tại tỉnh Bình Định, 13/21 máy cho tỉnh Lào cai, 01 máy cho tỉnh Sóc Trăng và đang thực hiện khảo sát tại tỉnh Hà Tĩnh.

- Gói thầu số 37: Mô hình sử dụng nước thải công trình khí sinh học làm phân bón cho cây trồng tại Bình Định và Sóc Trăng: Nhà thầu đang khảo sát tình hình thực tế tại 2 tỉnh nói trên.

- Gói thầu số 38: Mô hình sử dụng phân bò làm nguyên liệu nuôi giun quế tại tỉnh Sóc Trăng:  Đã ký hợp đồng ngày 31/5/2018.

2.3.3. Hoạt động 3: Tăng cường năng lực cho  cán bộ nghiên cứu, khuyến nông và nông dân, bao gồm chương trình đào tạo dạy nghề, các khóa đào tạo tập huấn và tham quan học tập về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP)

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Trên cơ sở đánh giá nhu cầu đào tạo, tập huấn, Dự án  đã hỗ trợ để: (i) tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn và thăm quan học tập trong nước và nước ngoài cho khoảng 700 cán bộ quản lý, nghiên cứu của Bộ NN&PTNT, cán bộ khuyến nông của 10 tỉnh tham gia dự án; tổ chức tập huấn cho khoảng 7.000 nông dân về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (ii) xây dựng  chương trình đào tạo, giáo trình và đề cương bài giảng, in ấn tài liệu đào tạo về  công nghệ sử dụng chất thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học, công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp).

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2018.

+ Ban QLDA Trung ương đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác trình Bộ NN & PTNT ra quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng 03 chương trình đào tạo nghề nông thôn và dự toán chi tiết thực hiện. Trường Cao đẳng phát triển nông thôn Bắc bộ- đơn vị được Bộ giao xây dựng chương trình /giáo trình đang triển khai thực hiện. Đó là các chương trình: Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm trồng trọt; Sản xuất đệm lót sinh học cho chăn nuôi; Sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm trồng trọt.

+ Ban QLDA các tỉnh đã tổ chức 53 lớp tập huấn cho người dân về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 31/12/2017:

+ Lũy kế từ đầu dự án đến 15/6/2018, toàn dự án đã tổ chức 672 lớp tập huấn với

tổng số 22.022 người tham dự, Trong đó có 10.130 người là nữ.

+ Ban QLDA Trung ương đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác triển khai thực hiện và đã được Bộ NN & PTNT phê duyệt 05 chương trình đào tạo nghề cho nông dân về quản lý chất thải chăn nuôi ( Đó là các chương trình: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ phế phụ phẩm trồng trọt và bã thải  bể KSH; Lắp đặt và sử dụng thiết bị KSH; Nuôi trùn quế từ phân gia súc, gia cầm và bã thải nông nghiệp; Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phế thải chăn nuôi dạng rắn; Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phân trâu bò và bã bùn mía).

2.3.4. Hoạt động 4: Thiết lập hệ thống thông tin (thư viện điện tử, bộ bản đồ các vùng sinh thái nông nghiệp và hệ thống học tập từ xa) để phổ biến kiến thức và nhận thức về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP)

a. Nội dung chính của hoạt động:

+ Dự án hỗ trợ kinh phí để: (i) xây dựng  hệ thống thông tin (thư viện điện tử và đào tạo từ xa), nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp cho nông dân và doanh nghiệp áp dụng vào sản xuất tại 10 tỉnh tham gia dự án. Hệ thống sẽ có sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu có liên quan nhằm hỗ trợ các tỉnh và thúc đẩy chia sẻ thông tin về các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp giữa các đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ NN & PTNT; (ii) nâng cấp và cập nhật bộ bản đồ về tiềm năng và hiện trạng sử dụng chất thải nông nghiệp để sản xuất năng lượng tái tạo và phân bón hữu cơ nhằm phục vụ công tác quy hoạch quản lý chất thải nông nghiệp

b. Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2018.

+ Ban QLDA Trung ương đang triển khai thực hiện gói thầu số 23 – Tư vấn thiết kế, cài đặt, giám sát và chuyển giao công nghệ cho hệ thống thư viện điện tử. Nhà thầu đã đề xuất danh mục phần cứng và đang xây dựng phát triển hệ thống phần mềm hệ thống thư viện điện tử.

+ Ban QLDA Trung ương đang trình Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp xem xét phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 22: Thiết bị thư viện điện tử.

c. Lũy kế các hoạt động đã thực hiện từ đầu dự án đến 15/6/2018:

+ Ban QLDA Trung ương đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác xây dựng phần mềm Bộ bản đồ cho 7 vùng sinh thái về tiềm năng và hiện trạng sử dụng chất thải nông nghiệp để sản xuất năng lượng tái tạo và phân bón hữu cơ, phục vụ công tác quy hoạch và quản lý chất thải nông nghiệp. Hiện tại, phần mềm vẫn đang tiếp tục được dự án đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan cập nhật số liệu nhằm phục vụ cho các đơn vị quản lý và nghiên cứu về sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. Đây là bộ bản đồ rất cần thiết phục vụ các đơn vị quản lý của Bộ lập quy hoạch phát triển sử dụng chất thải nông nghiệp nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao thu nhập cho nông dân. Hiện nay, chưa có đơn vị nào của Bộ có cơ sở dữ liệu về lĩnh vực này.

# 2.4. Hợp phần 4 – Quản lý dự án

Các hoạt động đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:

+ Đoàn đánh giá dự án của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hoàn tất đánh giá tình hình thực hiện dự án từ ngày 04-16/3/2018. Đoàn ADB đã đi kiểm tra một số địa bàn thuộc các tỉnh tham gia dự án và có những nhận xét tốt về tình hình thực hiện các hoạt động của dự án, đặc biệt là hiệu quả của công trình KSH quy mô nhỏ và các công nghệ quản lý chất thải chăn nuôi được ứng dụng trong dự án.

+ Ban QLDA Trung ương tiếp tục tổ chức các đoàn đi công tác tại 10 tỉnh tham gia dự án để hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh triển khai thực hiện dự án.

+ Để các hoạt động của dự án đạt được các tiêu chí về giới và dân tộc thiểu số, Ban QLDA Trung ương và các Ban QLDA tỉnh đã cử các cán bộ phụ trách về vấn đề này, tư vấn về giới và dân tộc thiểu số đã được huy động để hỗ trợ dự án trong các cuộc tập huấn tuyên truyền tại các tỉnh tham gia dự án.

## + Hệ thống giám sát, đánh giá dự án đã được xây dựng một cách khoa học nhằm theo dõi, phản ánh đầy đủ tình hình dự án và đề xuất các điều chỉnh thích hợp khi cần. Theo mẫu báo cáo Ban QLDA Trung ương xây dựng và hướng dẫn các Ban QLDA tỉnh sử dụng, hàng quý, năm, các PPMU gửi báo cáo tiến độ cho Ban QLDA Trung ương để tổng hợp và báo cáo tiến độ của toàn dự án theo yêu cầu của Chính phủ và ADB.

+ Tiến độ thực hiện các gói thầu tư vấn: (i) Gói thầu số 1 - Tư vấn Quản lý thực hiện dự án: Các tư vấn đã được huy động đầy đủ và đang tích cực phối hợp với dự án để đẩy nhanh và thực hiện tốt các hoạt động của dự án; (ii) Gói thầu số 24 - Kiểm tra thực tế chuỗi công trình khí sinh học: Ban QLDA Trung ương đã ký hợp đồng và đang trong quá trình thực hiện; (iii) Gói thầu số 31 - Kiểm toán dự án (Giai đoạn 2): Nhà thầu đang thực hiện kiểm toán tại các tỉnh thuộc Dự án.

III.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

3.1 - Phần vốn Phi tín dụng:

+  Dự án đã thực hiên trao thầu được tổng số 174,353 tỷ đồng chiếm 62% so với kế hoạch được giao năm 2018 là 282,770 tỷ đồng

+ Dự án đã giải ngân được: 49,055 tỷ đồng (vốn ADB: 45,034 tỷ đồng, vốn CPVN: 4,021 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân của dự án đạt 17,3 % (Chi tiêt về kết quả giải ngân của dự án tại Phụ lục 04)

3.2 - Phần vốn tín dụng: 2,88 tỷ đồng (vốn ADB: 2,45 tỷ đồng, vốn CPVN: 0,43 tỷ đồng) chiếm 1,9% trong tổng số vốn dự án

3.3 . Kế hoạch vốn được giao năm 2018:

Tổng số vốn dự án đã được có cơ quan có thẩm quyền giao kế hoạch năm 2018 là 282,770 tỷ đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Nội dung | Tổng số | Vốn ODA | Vốn Đối ứng | Tỷ lệ giải ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG | 282,770 | 273,560 | 9,210 | 17,3 |
| A | CPMU | 127,060 | 123,560 | 3,500 | 18,7 |
| B | PPMU | 155,710 | 150,000 | 5,710 | 16,3 |
| 1 | Sơn La | 15,165 | 14,300 | 0,865 | 2,8 |
| 2 | Lào Cai | 8,598 | 8,100 | 0,498 | 32,1 |
| 3 | Phú Thọ | 22,900 | 22,900 | 0 | 15,3 |
| 4 | Bắc Giang | 15,500 | 14,700 | 0,800 | 23,3 |
| 5 | Nam Định | 20,500 | 20,000 | 0,500 | 21,6 |
| 6 | Hà Tĩnh | 12,900 | 12,000 | 0,900 | 6,2 |
| 7 | Bình Định | 20,835 | 20,000 | 0,835 | 25,9 |
| 8 | Tiền Giang | 13,370 | 13,000 | 0,370 | 3,8 |
| 9 | Bến Tre | 10,447 | 10,000 | 0,447 | 6,8 |
| 10 | Sóc Trăng | 15,495 | 15,000 | 0,495 | 20,4 |

IV. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

# 4.1. Hợp phần 1 – Quản lý chất thải chăn nuôi

- Dự án đã chuẩn hóa và ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về vận hành an toàn, bảo dưỡng các công trình KSH quy mô nhỏ, vừa và lớn, các biện pháp chống quá tải hầm KSH và sử dụng hết khí ga sinh ra, ... nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ nông dân áp dụng các công nghệ xử lý môi trường hiệu quả.

- Các hoạt động tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền cho người dân về vận hành, bảo dưỡng công trình KSH quy mô nhỏ đúng cách đã đem lại hiệu quả thiết thực về giảm ô nhiễm môi trường. Cho đến nay, các tỉnh tham gia dự án chưa xảy ra trường hợp nào về mất an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các công trình khí sinh học.

- Việc hỗ trợ xây lắp các công trình KSH quy mô nhỏ đã đem lại hiệu quả cao về đầu tư, xã hội và môi trường: (i) sử dụng khí ga làm giảm chi phí mua nhiên liệu đun nấu; (ii) giảm thời gian kiếm củi và đun nấu cho phụ nữ và trẻ em; (iii) tạo môi trường sạch sẽ, không mùi hôi, không khói bụi.

- Các công trình KSH quy mô vừa do dự án hỗ trợ bước đầu được các tỉnh đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và môi trường do người dân có thể sử dụng hết khí ga cho đun nấu và các hoạt động tạo thu nhập khác, sử dụng hết nước xả sau bioga để tưới cho cây trồng, không xả nước thải chăn nuôi xuống nguồn nước mặt hoặc làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Các lớp tập huấn về công nghệ  xử lý chất thải chăn nuôi khác để tránh quá tải bể KSH và xả khí ga thừa ra ngoài môi trường như ủ phân compost, nuôi trùn quế, chia sẻ khí ga cộng đồng, nấu cám, nấu rượu, sưởi ấm cho lợn nái và lợn con, phát điện, ..., là những biện pháp đem hiệu quả tốt về cải thiện môi trường và tạo thêm thu nhập cho người dân.

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền của dự án đã bước đầu giúp người dân và các cấp chính quyền nhận thức được nhu cầu chuyển hướng trong xử lý môi trường chăn nuôi quy mô trang trại từ dựa chủ yếu vào công nghệ KSH như hiện nay sang áp dụng các công nghệ chế biến chất thải rắn làm phân bón hữu cơ và xử lý chất thải lỏng làm nguồn nước tưới cho cây trồng.

# 4.2. Hợp phần 2 – Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học

- Chưa có tác động rõ rệt do tiến độ thực hiện rất chậm, Dựa trên tình hình thực tế khả năng cho vay thấp của Ngân hàng NN & PTNT và Ngân hàng Hợp tác xã, Đoàn đánh giá định kỳ của ADB tháng 3/2018 của ADB đã đề nghị cắt giảm khoảng 30 triệu US$ đã phân bổ cho Hợp phần 2 của dự án.

# 4.3. Hợp phần 3 – Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

- Các hoạt động điều tra, xây dựng chiến lược nghiên cứu của dự án đã giúp nhận diện chính xác nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi, những tồn tại, hạn chế của các công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi do các hộ chăn nuôi và chủ trang trại đang áp dụng. Dự án đã có những phát hiện quan trọng sau: (i) Chất thải rắn không phải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường do nước ta có ngành trồng trọt phát triển, nhu cầu phân chuồng rất cao; (ii) Chất thải lỏng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường do khó thu gom, chỉ còn các xả thải trực tiếp ra môi trường hoặc gián tiếp thông qua các hầm KSH; (iii) Các công trình KSH quy mô nhỏ đem lại hiệu quả tốt trong khi các công trình KSH quy mô lớn còn nhiều hạn chế do khí ga sinh ra không sử dụng, có hầm KSH vẫn không đáp ứng được QCVN 62, dẫn đến nhiều chủ trang trại không có động lực vận hành, bảo dưỡng các công trình KSH lớn đúng cách; (iv) Các chủ trang trại đang áp dụng các công nghệ rất tốn kém để xử lý chất thải lỏng đáp ứng QCVN 62 để xả xuống nguồn nước mặt trong khi các công nghệ với chi phí thấp hơn nhiều để xử lý nước thải chăn nuôi làm nguồn nước tưới cho cây trồng lại chưa được quan tâm áp dụng.

- Trên cơ sở những phát hiện trên trong Chiến lược nghiên cứu của dự án, Dự án đã đề xuất các gói thầu nghiên cứu và các mô hình thí điểm nhằm giới thiệu các công nghệ mới giúp giải quyết những tồn tại, hạn chế của các biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi hiện tại. Một số hoạt động nghiên cứu và mô hình thí điểm do dự án thực hiện bước đầu cho thấy hướng đi mới trong xử lý toàn diện môi trường chăn nuôi do dự án đề xuất là đúng đắn.

- Bước đầu kết quả các gói thầu nghiên cứu của dự án đã cho thấy nhiều triển vọng trong phát triển chuỗi giá trị xử lý môi trường chăn nuôi làm phân bón hữu cơ và năng lượng sinh học: Gói thầu 25 đã đề xuất cơ sở khoa học cho việc thiết kế bể lắng, giải pháp cho hệ thống máy tách ép phân di động phù hợp với điều kiện Việt Nam, các dòng phân bón hữu cơ thương phẩm chất lượng cao và phân hữu cơ truyền thống từ phân lợn và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi làm nguồn nước dinh dưỡng tưới cho cây trồng; Gói thầu 26 đã đề xuất một số giải pháp sử dụng hết khí ga thừa, chạy máy phát điện, bộ lọc khí ga và thiết kế bể khí sinh học tiêu chuẩn. Các gói thầu 27, 28, 29 vừa mới ký hợp đồng triển khai thực hiện.

- Các mô hình máy tách ép phân của dự án bước đầu đã cho hiệu quả rất khả quan. Một số hộ dân có quy mô trên 2.000 lợn đã có thể chạy máy 2 lần một tuần, mỗi lần chạy 2-3 giờ, mỗi lần chạy thu được khoảng 1 tấn phân ép, có giá  bán từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng. Các chủ trang trại có thu nhập bổ sung hàng chục triệu đồng/ tháng từ áp dụng công nghệ này - Các mô hình sử dụng nước xả sau bioga để tưới cho cây trồng bước đầu đã đem lại kết quả tốt. Nhiều chủ trang trại trồng trọt tiết kiệm được 70-100% tiền mua phân bón hóa học. Nước xả sau bioga được xử lý và pha loãng đúng cách đã giúp cây trồng sinh trưởng tốt, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, cải tạo đất.

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 6  THÁNG CUỐI NĂM 2018.

  - Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi.

+ Tiếp tục xây dựng các mô đun đào tạo, tập huấn về giám sát, vận hành chuỗi giá trị KSH và quản lý chất thải chăn nuôi. Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ khuyến nông, nông dân về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi.

+ Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm: (i) Thúc đẩy ứng dụng  công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi để tránh quá tải công trình KSH quy mô nhỏ và vừa, tránh xả khí ga thừa ra môi trường; (ii) Thúc đẩy xây dựng các cơ chế chính sách về Chuỗi giá trị thu gom, sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi; (iii) Thúc đẩy ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về xử lý nước xả chăn nuôi, nước xả sau biogas làm nguồn nước tưới cho cây trồng.

+ Tiếp tục hỗ trợ Chương trình khí sinh học quốc gia (NBP) về quản lý cơ sở dữ liệu KSH và bán tín chỉ các bon.

+ Tiếp tục thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các hộ chăn nuôi đăng ký xây lắp các công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa. Tổ chức tập huấn về vận hành công trình khí sinh học và quản lý toàn diện môi trường chăn nuôi cho các hộ đăng ký nhận hỗ trợ xây lắp công trình khí sinh học từ dự án.

+ Tiếp tục đào tạo, tập huấn nhằm bổ sung đội ngũ thợ xây, thợ lắp đặt, kỹ thuật viên nhằm hỗ trợ đầy đủ nhu cầu xây lắp công trình KSH của các hộ chăn nuôi tại 10 tỉnh tham gia dự án.

  - Hợp phần 2: Tín dụng cho chuỗi giá trị khí sinh học

+ Thực hiện các thủ tục để cắt giảm 30 triệu USD theo thỏa thuận đã được thống nhất giữa nhà tài trợ ADB và CPVN.

+ Tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho các định chế tài chính tham gia dự án giải ngân hợp phần tín dụng đến các hộ nông dân và doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn.

  - Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

+ Ban QLDA Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác triển khai thực hiện 03 chương trình đào tạo nghề sơ cấp đã được Bộ phê duyệt trong năm 2018 là: Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm trồng trọt; Sản xuất đệm lót sinh học cho chăn nuôi; Sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm trồng trọt.

+ Tiếp tục cập nhật số liệu về tiềm năng và hiện trạng sử dụng chất thải nông nghiệp của 10 tỉnh tham gia dự án để phục vụ công tác lập quy hoạch quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp nhằm giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

+ Triển khai thực hiện các gói thầu nghiên cứu ứng dụng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Hoàn thành thực hiện các gói thầu mô hình trình diễn của dự án. Lưu ý các gói thầu mô hình sẽ không chỉ đơn thuần cung cấp thiết bị mà phải bao gồm hệ thống các giải pháp để giúp nhân rộng các công nghệ do mô hình giới thiệu. Do vậy, vai trò của các Ban QLDA tỉnh trong việc giám sát các mô hình là rất quan trọng nhằm đảm bảo các mô hình đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

+ Tiếp tục đào tạo, tập huấn cho cán bộ khuyến nông, nông dân và các bên có liên quan về các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

+ Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện các nghiên cứu và mô hình thí điểm nhằm đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để xử lý toàn diện môi trường chăn nuôi.

  - Hợp phần 4: Quản lý dự án

+ Tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

+ Nâng cao chất lượng công tác báo cáo, giám sát đánh giá, lập kế hoạch, quản lý tài chính và giải ngân của dự án theo đúng các quy định mới nhất của ADB và CPVN.

+ Thực hiện tốt công tác đấu thầu và giám sát thực hiện các gói thầu của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả.

+ Triển khai công tác đánh giá hiệu quả và tác động của các hoạt động dự án đã thực hiện nhằm tạo cơ sở cho việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện của dự án (ADB đã đề nghị gia hạn dự án thêm 1 năm đến 30/6/2020 tại Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá thực hiện các dự án của ADB năm 2018).

VI. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:

  - Kế hoạch tài chính và dự toán chi tiết năm của Ban QLDA Trung ương mới được Bộ NN & PTNT phê duyệt cho thực hiện trong 6 tháng đầu năm, các khoản chi của Dự án  được phê duyệt quá chi tiết cho các hoạt động gây khó khăn  cho việc hạch toán và triển khai thực hiện.

  - Đến thời điểm báo cáo Ban QLDA tỉnh Phú Thọ và Tiền Giang vẫn chưa được phê duyệt kế hoạch tài chính và dự toán chi tiết năm, điều này  đã gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện dự án, nhất là việc giải ngân.

  - Các hoạt động của dự án mang tính chất hành chính sự nghiệp bị ảnh hưởng nhiều do một số văn bản của Chính phủ quy định về hạn chế sử dụng vốn vay ODA cho các hoạt động chi thường xuyên, đào tạo, tập huấn.

  - Một số Ban QLDA tỉnh thụ động trong việc giám sát thực hiện các mô hình dẫn đến nhà thầu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật nhằm đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ phù hợp nhất với thực tế của tỉnh.

  - Các gói thầu nghiên cứu của dự án bị chậm trễ triển khai do dự án không được phân bổ đủ vốn phân bổ trong năm 2017 dẫn đến phải kéo giãn tiến độ thực hiện.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

  - Đề nghị các cấp có thẩm quyền tỉnh Phú Thọ và Tiền Giang đẩy nhanh việc phê chuẩn kế hoạch tài chính và dự toán chi tiết năm 2018 cho ban QLDA tỉnh Phú Thọ và Tiền Giang, tạo điều kiện cho dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

  - Đề nghị Bộ NN-PTNT cho phép dự án xúc tiến các thủ tục xin gia hạn dự án đến 30/6/2020.

  - Đề nghị UBND các tỉnh quan tâm xúc tiến các hoạt động nhằm hình thành chuỗi giá trị thu gom, sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi do dự án đề xuất nhằm tăng cường ứng dụng hiệu quả các hoạt động của dự án./.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Nguyễn Thế Hinh

PHỤ LỤC:

- Phụ lục 1 -  Các hội thảo, tập huấn đã triển khai trong năm 2017

- Phụ lục 2 – Số lượng các công trình khí sinh học đã thực hiện trong năm 2017 và lũy kế từ đầu dự án

- Phụ lục 3 – Tình hình kiểm tra giám sát công trình khí sinh học năm 2017

- Phụ lục 4 – Tình hình giải ngân của dự án năm 2017